## Product Backlog
📋 DRIVESHARE — SCRUM PRODUCT BACKLOG
Mô hình: Epic → User Story → Subtask (BE / FE / Test) → Checklist
Tầng | ID | Tên | User Story | Số Subtask | Trạng thái | Sprint | Ghi chú
🟦 EPIC | EPIC-01 | Xác thực & Phân quyền (Authentication) |  | 3
🟩 Story | US-01 | Đăng ký & Đăng nhập | Là Renter/Owner, tôi muốn đăng ký tài khoản và đăng nhập để sử dụng hệ thống. | 3 | TODO | Sprint 1
⚙️ Subtask | BE | API đăng ký, đăng nhập, phân quyền, refresh token, đăng xuất | Entity User + Role + enum API POST /auth/register, /auth/login JWT + Spring Security Refresh token flow Validation email unique, password strength |  | TODO | Sprint 1
🎨 Subtask | FE | Trang đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu | Form đăng ký với validation Form đăng nhập Lưu token vào localStorage Redirect theo role sau login Trang quên/đổi mật khẩu |  | TODO | Sprint 1
🧪 Subtask | Test | Kiểm thử xác thực | Đăng ký email trùng → báo lỗi Đăng nhập sai pass → 401 Token hết hạn → refresh thành công Truy cập API không có token → 403 |  | TODO | Sprint 1
🟦 EPIC | EPIC-02 | Hồ sơ người dùng (User Profile) |  | 3
🟩 Story | US-02 | Quản lý hồ sơ cá nhân | Là Renter/Owner, tôi muốn xem, cập nhật hồ sơ và upload avatar, GPLX để hoàn thiện tài khoản. | 3 | TODO | Sprint 1
⚙️ Subtask | BE | API hồ sơ, avatar, GPLX, xác minh | Entity UserProfile, RenterProfile API GET/PUT /api/users/profile API upload avatar + GPLX API duyệt GPLX (Staff) State machine GPLX: PENDING → APPROVED/REJECTED |  | TODO | Sprint 1
🎨 Subtask | FE | Trang hồ sơ, upload ảnh, trạng thái GPLX | Trang profile hiển thị + chỉnh sửa Upload avatar preview Upload GPLX + hiện trạng thái Trang Staff duyệt GPLX |  | TODO | Sprint 1
🧪 Subtask | Test | Kiểm thử hồ sơ | Upload file không phải ảnh → báo lỗi Upload quá 5MB → báo lỗi GPLX pending > 48h → có nhắc Staff Duyệt GPLX → Renter được thông báo |  | TODO | Sprint 1
🟦 EPIC | EPIC-03 | Quản lý xe (Car Management) |  | 6
🟩 Story | US-03 | Đăng xe cho thuê | Là Owner, tôi muốn đăng xe mới lên hệ thống (thông tin, ảnh, giấy tờ, tiện ích, giá, lịch) để cho khách thuê. | 3 | TODO | Sprint 1
⚙️ Subtask | BE | API tạo xe, upload ảnh/giấy tờ, tiện ích, giá, lịch | Entity Car, CarImage, CarDocument, Amenity, CarAvailability Enum ECarStatus (DRAFT→PENDING_APPROVAL→...) API CRUD đầy đủ cho từng phần Validation biển số unique, giá >0, lịch không chồng chéo Edge case: sửa giá khi có booking pending |  | TODO | Sprint 1
🎨 Subtask | FE | Form đăng xe multi-step wizard | Wizard: info → ảnh → giấy tờ → tiện ích → giá → lịch → submit Upload drag-drop ảnh + preview Calendar chọn lịch sẵn sàng Hiển thị trạng thái xe (Draft/Pending/...) |  | TODO | Sprint 1
🧪 Subtask | Test | Kiểm thử đăng xe | Biển số trùng → 409 Upload <3 ảnh → không cho submit Giá âm → 400 Lịch chồng chéo → báo lỗi Submit thiếu giấy tờ → block |  | TODO | Sprint 1
🟩 Story | US-04 | Duyệt xe & Quản lý trạng thái | Là Staff, tôi muốn duyệt/từ chối xe. Là Owner, tôi muốn ẩn/xóa xe của mình. | 3 | TODO | Sprint 1
⚙️ Subtask | BE | API duyệt, ẩn, xóa xe & state machine | API approve/reject cho Staff API activate/deactivate/delete cho Owner Owner sửa xe reject → re-submit Ẩn xe → auto-reject booking pending Soft delete khi không có booking active |  | TODO | Sprint 1
🎨 Subtask | FE | Trang Staff duyệt xe, Owner quản lý xe | Trang Staff: danh sách xe pending + nút approve/reject Trang Owner: danh sách xe của mình + nút ẩn/xóa Hiện cảnh báo khi ẩn xe có booking pending |  | TODO | Sprint 1
🧪 Subtask | Test | Kiểm thử trạng thái xe | Approve → xe hiện trên search Reject → Owner thấy lý do Ẩn xe có booking → auto-reject + notify Renter Xóa xe có booking active → 400 |  | TODO | Sprint 1
🟦 EPIC | EPIC-04 | Tìm kiếm xe (Search) |  | 3
🟩 Story | US-05 | Tìm kiếm, lọc & xem chi tiết xe | Là Renter, tôi muốn tìm kiếm, lọc, sắp xếp và xem chi tiết xe để chọn xe thuê phù hợp. | 3 | TODO | Sprint 1
⚙️ Subtask | BE | API tìm kiếm, lọc, sắp xếp, chi tiết, yêu thích | API GET /api/cars/search với filter + sort + pagination API GET /api/cars/{id} chi tiết API POST/DELETE /api/favorites Chỉ trả xe ACTIVE |  | TODO | Sprint 1
🎨 Subtask | FE | Trang tìm kiếm, danh sách kết quả, chi tiết xe | Thanh search + bộ lọc sidebar Card danh sách xe (ảnh, giá, rating) Trang chi tiết xe đầy đủ Nút thêm/xóa yêu thích |  | TODO | Sprint 1
🧪 Subtask | Test | Kiểm thử tìm kiếm | Tìm không có kết quả → hiện empty state Lọc giá 500k-1tr → chỉ ra xe đúng range Xe INACTIVE không hiện Yêu thích → toggle đúng |  | TODO | Sprint 1
🟦 EPIC | EPIC-05 | Đặt xe (Booking) |  | 6
🟩 Story | US-06 | Đặt thuê xe | Là Renter, tôi muốn gửi yêu cầu đặt xe. Là Owner, tôi muốn xác nhận hoặc từ chối yêu cầu. | 3 | TODO | Sprint 2
⚙️ Subtask | BE | API đặt xe, xung đột lịch, xác nhận/từ chối, auto-expire | Entity Booking + enum EBookingStatus API POST /api/bookings (validate GPLX, check conflict, lock) API PUT confirm/reject cho Owner Scheduler auto-expire pending Giới hạn max pending/Renter |  | TODO | Sprint 2
🎨 Subtask | FE | Giao diện đặt xe, danh sách booking, xác nhận | Form chọn ngày + xem tổng giá Trang danh sách booking (Renter + Owner) Nút xác nhận/từ chối cho Owner Hiện trạng thái booking realtime |  | TODO | Sprint 2
🧪 Subtask | Test | Kiểm thử đặt xe | Đặt trùng lịch → 409 GPLX chưa duyệt → block Owner không phản hồi → auto-expire Pending quá giới hạn → 400 |  | TODO | Sprint 2
🟩 Story | US-07 | Hủy & đổi lịch booking | Là Renter/Owner, tôi muốn hủy hoặc đổi lịch booking theo chính sách quy định. | 3 | TODO | Sprint 2
⚙️ Subtask | BE | API hủy, đổi lịch, auto-cancel, hoàn tiền | API PUT /api/bookings/{id}/cancel Quy tắc hủy theo state (PENDING/CONFIRMED/PAID) API PUT /api/bookings/{id}/reschedule Scheduler auto-cancel khi chưa thanh toán Tính % hoàn tiền |  | TODO | Sprint 2
🎨 Subtask | FE | Giao diện hủy, đổi lịch, hiện chính sách | Nút hủy + popup xác nhận + hiện % hoàn Form đổi lịch chọn ngày mới Hiện trạng thái sau hủy |  | TODO | Sprint 2
🧪 Subtask | Test | Kiểm thử hủy & đổi lịch | Hủy sát ngày → hoàn ít hơn Đổi lịch trùng slot → 409 Auto-cancel → booking chuyển CANCELLED Hoàn tiền đúng % |  | TODO | Sprint 2
🟦 EPIC | EPIC-06 | Thanh toán (Payment) |  | 3
🟩 Story | US-08 | Thanh toán & Lịch sử giao dịch | Là Renter, tôi muốn thanh toán giữ chỗ và xem lịch sử. Hệ thống tự xử lý hoàn tiền khi hủy. | 3 | TODO | Sprint 2
⚙️ Subtask | BE | API thanh toán, xác nhận, hoàn tiền, lịch sử | Entity Payment + enum EPaymentStatus API POST /api/payments/deposit Webhook xác nhận thanh toán API hoàn tiền theo chính sách API GET /api/payments/history |  | TODO | Sprint 2
🎨 Subtask | FE | Trang thanh toán, trạng thái, lịch sử | Trang thanh toán + countdown deadline Kết quả thanh toán (success/fail) Trang lịch sử giao dịch |  | TODO | Sprint 2
🧪 Subtask | Test | Kiểm thử thanh toán | Thanh toán thành công → booking chuyển PAID Quá deadline → auto-cancel Hoàn tiền đúng số Lịch sử hiện đầy đủ |  | TODO | Sprint 2
🟦 EPIC | EPIC-07 | Giao nhận xe (Handover) |  | 6
🟩 Story | US-09 | Giao xe (Pickup) | Là Owner, tôi muốn lập biên bản giao xe kèm ảnh để ghi nhận tình trạng xe khi bắt đầu chuyến. | 3 | TODO | Sprint 2
⚙️ Subtask | BE | API biên bản giao xe, upload ảnh, xác nhận | Entity HandoverRecord API POST /api/bookings/{id}/pickup Upload ảnh giao xe Xác nhận 2 bên → booking IN_PROGRESS |  | TODO | Sprint 2
🎨 Subtask | FE | Form giao xe, upload ảnh, xác nhận | Form nhập km, nhiên liệu, ghi chú Upload ảnh giao xe Màn hình xác nhận 2 bên |  | TODO | Sprint 2
🧪 Subtask | Test | Kiểm thử giao xe | Thiếu ảnh → block Xác nhận 1 bên → chờ bên kia Đủ 2 bên → IN_PROGRESS No-show → xử lý đúng |  | TODO | Sprint 2
🟩 Story | US-10 | Trả xe & Phụ phí | Là Owner/Renter, tôi muốn lập biên bản trả xe, hệ thống tự tính phụ phí nếu vượt km hoặc trễ giờ. | 3 | TODO | Sprint 2
⚙️ Subtask | BE | API trả xe, tính phụ phí, xác nhận | API POST /api/bookings/{id}/return Validate km cuối ≥ km nhận Tính phụ phí (overtime, over-km) Xác nhận 2 bên → COMPLETED API thanh toán phụ phí bổ sung |  | TODO | Sprint 2
🎨 Subtask | FE | Form trả xe, hiển thị phụ phí, xác nhận | Form nhập km cuối, nhiên liệu, ảnh Hiện bảng tính phụ phí Xác nhận 2 bên Màn hình thanh toán phụ phí |  | TODO | Sprint 2
🧪 Subtask | Test | Kiểm thử trả xe | Km cuối < km nhận → 400 Quá giờ → tính phụ phí đúng 2 bên xác nhận → COMPLETED No-show trả xe → xử lý đúng |  | TODO | Sprint 2
🟦 EPIC | EPIC-08 | Đánh giá (Review) |  | 3
🟩 Story | US-11 | Đánh giá sau chuyến | Là Renter, tôi muốn đánh giá xe & Owner. Là Owner, tôi muốn đánh giá Renter. Để cộng đồng tham khảo. | 3 | TODO | Sprint 3
⚙️ Subtask | BE | API đánh giá, hiển thị, tính trung bình | Entity Review API POST /api/reviews Tính trung bình sao cho xe & user Chỉ cho review khi COMPLETED |  | TODO | Sprint 3
🎨 Subtask | FE | Form đánh giá, hiển thị trên trang xe & hồ sơ | Form rating sao + bình luận Hiện đánh giá trên trang chi tiết xe Hiện đánh giá trên hồ sơ user |  | TODO | Sprint 3
🧪 Subtask | Test | Kiểm thử đánh giá | Review khi chưa COMPLETED → 400 Review trùng → 409 Điểm trung bình tính đúng Hiển thị đúng trên xe & hồ sơ |  | TODO | Sprint 3
🟦 EPIC | EPIC-09 | Khiếu nại (Complaint) |  | 3
🟩 Story | US-12 | Gửi & Xử lý khiếu nại | Là Renter/Owner, tôi muốn gửi khiếu nại kèm bằng chứng. Là Staff, tôi muốn xem và xử lý khiếu nại. | 3 | TODO | Sprint 3
⚙️ Subtask | BE | API gửi, xem, xử lý, escalate khiếu nại | Entity Complaint + state machine API POST /api/complaints (kèm file) API Staff xử lý + escalate API theo dõi trạng thái |  | TODO | Sprint 3
🎨 Subtask | FE | Form gửi khiếu nại, trang Staff xử lý | Form gửi + upload bằng chứng Trang Staff danh sách khiếu nại Timeline trạng thái cho user |  | TODO | Sprint 3
🧪 Subtask | Test | Kiểm thử khiếu nại | Gửi không có nội dung → 400 Staff xử lý → user nhận thông báo Escalate → chuyển cấp đúng |  | TODO | Sprint 3
🟦 EPIC | EPIC-10 | Thông báo (Notification) |  | 3
🟩 Story | US-13 | Hệ thống thông báo | Là người dùng, tôi muốn nhận thông báo realtime & email khi có sự kiện liên quan (booking, nhắc lịch...). | 3 | TODO | Sprint 3
⚙️ Subtask | BE | WebSocket, email, scheduler nhắc lịch, API thông báo | Entity Notification WebSocket push realtime Email service (SMTP/SendGrid) Scheduler nhắc nhận xe & trả xe API GET /api/notifications + đánh dấu đã đọc |  | TODO | Sprint 3
🎨 Subtask | FE | Popup thông báo, danh sách, đánh dấu đọc | Bell icon + popup realtime Trang danh sách thông báo Đánh dấu đã đọc/chưa đọc Pagination |  | TODO | Sprint 3
🧪 Subtask | Test | Kiểm thử thông báo | Booking mới → Owner nhận realtime Nhắc trước 24h → có email Đánh dấu đọc → count giảm WebSocket reconnect khi mất kết nối |  | TODO | Sprint 3
🟦 EPIC | EPIC-11 | Quản trị hệ thống (Admin) |  | 3
🟩 Story | US-14 | Admin quản lý & Dashboard | Là Admin, tôi muốn quản lý user, xe, giao dịch, cấu hình chính sách và xem báo cáo tổng quan. | 3 | TODO | Sprint 3
⚙️ Subtask | BE | API quản lý user, xe, giao dịch, cấu hình, báo cáo | API CRUD users + ban/unban API quản lý xe + force-cancel booking Entity SystemConfig cho chính sách API dashboard thống kê API báo cáo doanh thu, hoạt động |  | TODO | Sprint 3
🎨 Subtask | FE | Trang admin: quản lý, cấu hình, dashboard, báo cáo | Trang quản lý user, xe, giao dịch Trang cấu hình chính sách Dashboard chart thống kê Trang báo cáo xuất Excel |  | TODO | Sprint 3
🧪 Subtask | Test | Kiểm thử admin | Ban user → user không login được Force-cancel → booking chuyển CANCELLED Đổi config → áp dụng ngay Báo cáo số liệu đúng |  | TODO | Sprint 3
🟦 EPIC | EPIC-12 | Tính năng AI |  | 3
🟩 Story | US-15 | Gợi ý xe & Tóm tắt khiếu nại bằng AI | Là Renter, tôi muốn được gợi ý xe phù hợp. Là Staff, tôi muốn AI tóm tắt khiếu nại để xử lý nhanh. | 3 | TODO | Sprint 3
⚙️ Subtask | BE | API gợi ý xe, tóm tắt khiếu nại, fallback | API GET /api/ai/recommendations Tích hợp AI model (OpenAI/Gemini) Fallback: trả xe phổ biến khi AI lỗi API POST /api/ai/summarize-complaint |  | TODO | Sprint 3
🎨 Subtask | FE | Hiển thị gợi ý xe, tóm tắt khiếu nại | Section gợi ý xe trên trang chủ Hiện tag 'AI gợi ý' Hiện tóm tắt khiếu nại cho Staff |  | TODO | Sprint 3
🧪 Subtask | Test | Kiểm thử AI | AI timeout → fallback hoạt động Gợi ý không trùng xe đã thuê Tóm tắt khiếu nại hợp lý |  | TODO | Sprint 3

## Acceptance Criteria
✅ ACCEPTANCE CRITERIA — TIÊU CHÍ HOÀN THÀNH
Story ID | Tên Story | User Story | Acceptance Criteria
US-01 | Đăng ký & Đăng nhập | Là Renter/Owner, tôi muốn đăng ký tài khoản và đăng nhập để sử dụng hệ thống. | • Đăng ký thành công bằng email + mật khẩu • Đăng nhập nhận được JWT token • Phân quyền đúng vai trò (Renter/Owner/Staff/Admin) • Token hết hạn → refresh được • Đăng xuất xóa token
US-02 | Quản lý hồ sơ cá nhân | Là Renter/Owner, tôi muốn xem, cập nhật hồ sơ và upload avatar, GPLX để hoàn thiện tài khoản. | • Xem và sửa được tên, SĐT, địa chỉ • Upload avatar thành công • Renter upload được GPLX • Staff xem và duyệt/từ chối GPLX
US-03 | Đăng xe cho thuê | Là Owner, tôi muốn đăng xe mới lên hệ thống (thông tin, ảnh, giấy tờ, tiện ích, giá, lịch) để cho khách thuê. | • Tạo xe theo wizard multi-step • Upload ≥3 ảnh, upload đăng ký + bảo hiểm xe • Thiết lập tiện ích, giá thuê, lịch sẵn sàng • Submit xe → chờ duyệt • Biển số không trùng
US-04 | Duyệt xe & Quản lý trạng thái | Là Staff, tôi muốn duyệt/từ chối xe. Là Owner, tôi muốn ẩn/xóa xe của mình. | • Staff xem danh sách xe chờ duyệt • Approve → xe hiện trên search • Reject kèm lý do → Owner sửa lại được • Owner ẩn xe → booking pending bị auto-reject • Xóa xe chỉ khi không có booking active
US-05 | Tìm kiếm, lọc & xem chi tiết xe | Là Renter, tôi muốn tìm kiếm, lọc, sắp xếp và xem chi tiết xe để chọn xe thuê phù hợp. | • Tìm theo địa điểm, ngày, khoảng giá • Lọc theo loại xe, số chỗ, hộp số, nhiên liệu • Sắp xếp theo giá/đánh giá • Xem chi tiết xe đầy đủ • Lưu xe yêu thích
US-06 | Đặt thuê xe | Là Renter, tôi muốn gửi yêu cầu đặt xe. Là Owner, tôi muốn xác nhận hoặc từ chối yêu cầu. | • Renter chọn ngày → gửi yêu cầu đặt • Kiểm tra xung đột lịch + GPLX hợp lệ • Owner nhận thông báo → xác nhận/từ chối • Giới hạn request pending/Renter • Auto-expire nếu Owner không phản hồi
US-07 | Hủy & đổi lịch booking | Là Renter/Owner, tôi muốn hủy hoặc đổi lịch booking theo chính sách quy định. | • Hủy booking theo trạng thái hiện tại • Hoàn tiền theo % chính sách • Đổi lịch nếu còn slot trống • Auto-cancel khi Renter không thanh toán
US-08 | Thanh toán & Lịch sử giao dịch | Là Renter, tôi muốn thanh toán giữ chỗ và xem lịch sử. Hệ thống tự xử lý hoàn tiền khi hủy. | • Thanh toán deposit thành công • Có deadline thanh toán • Hoàn tiền tự động khi hủy • Xem lịch sử thanh toán
US-09 | Giao xe (Pickup) | Là Owner, tôi muốn lập biên bản giao xe kèm ảnh để ghi nhận tình trạng xe khi bắt đầu chuyến. | • Lập biên bản giao xe (km, nhiên liệu, tình trạng) • Upload ảnh giao xe • Hai bên xác nhận • Booking chuyển IN_PROGRESS
US-10 | Trả xe & Phụ phí | Là Owner/Renter, tôi muốn lập biên bản trả xe, hệ thống tự tính phụ phí nếu vượt km hoặc trễ giờ. | • Lưu km và nhiên liệu khi trả • Km cuối ≥ km lúc nhận • Tự động tính km & nhiên liệu chênh lệch • Hai bên xác nhận biên bản • Booking chuyển COMPLETED • Phụ phí tự động (quá giờ, quá km) • Thanh toán phụ phí bổ sung
US-11 | Đánh giá sau chuyến | Là Renter, tôi muốn đánh giá xe & Owner. Là Owner, tôi muốn đánh giá Renter. Để cộng đồng tham khảo. | • Renter đánh giá xe + Owner (1-5 sao + bình luận) • Owner đánh giá Renter • Đánh giá hiện trên trang xe & hồ sơ • Chỉ đánh giá được khi booking COMPLETED
US-12 | Gửi & Xử lý khiếu nại | Là Renter/Owner, tôi muốn gửi khiếu nại kèm bằng chứng. Là Staff, tôi muốn xem và xử lý khiếu nại. | • Gửi khiếu nại kèm upload bằng chứng • Staff xem danh sách + xử lý • Theo dõi trạng thái khiếu nại • Escalate nếu cần
US-13 | Hệ thống thông báo | Là người dùng, tôi muốn nhận thông báo realtime & email khi có sự kiện liên quan (booking, nhắc lịch...). | • Thông báo realtime qua WebSocket • Gửi email xác nhận/nhắc lịch • Nhắc trước 24h nhận xe & trả xe • Danh sách thông báo có đọc/chưa đọc
US-14 | Admin quản lý & Dashboard | Là Admin, tôi muốn quản lý user, xe, giao dịch, cấu hình chính sách và xem báo cáo tổng quan. | • CRUD user (ban user + cascade) • Quản lý xe, giao dịch (force-cancel) • Cấu hình: timeout, phí hủy, phụ phí • Dashboard thống kê • Báo cáo doanh thu & hoạt động
US-15 | Gợi ý xe & Tóm tắt khiếu nại bằng AI | Là Renter, tôi muốn được gợi ý xe phù hợp. Là Staff, tôi muốn AI tóm tắt khiếu nại để xử lý nhanh. | • Gợi ý xe dựa trên lịch sử thuê • Fallback khi AI fail (gợi ý phổ biến) • Tóm tắt khiếu nại tự động

## Thành viên
👥 DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM
STT | Họ tên | MSSV | Vai trò | Phụ trách Epic/Story | Ghi chú
1 | Bảo |  | Project Lead / Database | Quản lý dự án, Thiết kế & Tối ưu CSDL v2, Review & Merge PR, CI/CD, Điều phối chung | Lead & Data Architect
2 | Lộc Khiêm |  | Backend Developer (Core Transaction Engine) | PHẦN KHÓ NHẤT: Vòng đời Booking & State Machine, Concurrency Locking chống trùng xe, Schedulers tự động hóa, Giao - Trả xe & Phụ phí (US-06, US-07, US-09, US-10) | Backend Chủ lực (Core logic)
3 | Chí Vĩ |  | Backend Developer (Auth & Admin) | Xác thực & Phân quyền RBAC, Quản lý User/Profile, Trang Quản trị Admin & Dashboard (US-01, US-02, US-14) | Backend
4 | Phát |  | Backend Developer (Car & Search & AI) | Quản lý xe cho thuê, Bộ lọc tìm kiếm động, Tích hợp AI gợi ý & tóm tắt (US-03, US-04, US-05, US-15) | Backend
5 | Quân |  | Backend Developer (Payment & Services) | Hỗ trợ BE Thanh toán & Lịch sử giao dịch, Đánh giá, Khiếu nại, WebSocket Thông báo (US-08, US-11, US-12, US-13) | Backend
6 | Chí Tín |  | Frontend / QA & Tester (Chuyên gia Thanh toán) | Xây dựng UI Web Frontend, Phụ trách luồng Thanh toán (kinh nghiệm Payment), QA Gatekeeper & Kiểm thử toàn bộ 15 Stories | FE + Test + Payment Specialist

## Thống kê
📊 THỐNG KÊ TỔNG QUAN
Chỉ số | Số lượng | Chi tiết | Ghi chú
Tổng số Epic | 12 | Nhóm nghiệp vụ lớn
Tổng số User Story | 15 | Tính năng tạo giá trị cho người dùng | Mỗi Story = 1 tính năng hoàn chỉnh
Tổng số Subtask | 45 | BE: 15 ¦ FE: 15 ¦ Test: 15 | Đây là task giao trên Jira
Task mới (Scrum) | 45 | 15 Story × 3 role = 45 Subtask | Dễ theo dõi tiến độ hơn